长春医学高等专科学校80周年校庆工作流程及任务分工

| 序号 | 地点 | 日程 | 时间 | 工作内容 | 负责部门 | 具体分工 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 学校 | 典礼前准备 | 3月—11月5日 | 准备工作 | 各系部 | 校庆系列活动 | 各系部自行开展、提供活动主题、时间、场地 |
|  |  |  |  |  |  | 校友、合作单位的邀请 | 医学30、药学30、护理20 |
|  |  |  |  |  | 校 办 | 校史编撰、印刷 | 1. 校办装袋：校史、画册、学校宣传片光盘、封套、会序、笔记本、笔 2. 提前给系部下发（外来宾朋） |
|  |  |  |  |  |  | 会议日程的编排与制定 |  |
|  |  |  |  |  |  | 制作庆典logo资料：本、信纸、便签、纸杯、邀请函/电、纸袋 |  |
|  |  |  |  |  | 宣传部 | 制作学校宣传片、画册 |  |
|  |  |  |  |  | 学务处 团委 | 筹备学生晚会、校歌表演 | 制定工作方案 |
|  |  |  |  |  | 工会 | 庆典节目编排 | 3个 |
|  |  |  |  |  | 教务处 | 联系、确定合作签约单位 | 3家 |
|  |  |  |  |  | 宣传部 | 校园、会场的彩化、装饰 | 立体签到墙、条幅、彩化板等 |
|  |  |  |  |  |  | 邀请、接待社会媒体 | 1-2家 |
| 1 | 学校 | 典礼前准备 | 3月—11月5日 | 准备工作 |  | 室内庆典LED屏幕的背景设计 | 主背景、校歌、读贺电、揭牌签约、文艺表演等 |
|  |  |  |  |  |  | 拍照、摄像 |  |
|  |  |  |  |  | 校 办 设备处 | 会场影音、灯光设备维护及调试、准备各环节音乐、背景切换 | 播放宣传片候场 |
|  |  |  |  |  | 人事处 | 安排会场座位，设计座位图、座签 | 参会人员554人： 上级领导、离退领导、合作单位（8家/系）、科以上干部（含教研室主任），校友及在校师生（医学150，护理180，药学80） |
|  |  |  |  |  | 校 办 | 主席台布置 | 学务处安排学生摆、撤桌椅 |
|  |  |  |  |  | 党 办 | 离退老干部邀请 |  |
|  |  |  |  |  | 校 办 教务处 系 部 | 1. 上级领导、签约嘉宾、校友的引领、接待、发放资料； 2. 安排在校师生代表参会 | 团委安排礼仪队伍接待 |
|  |  |  |  |  | 总务处 | 校园环境、报告厅、报告厅接待室修护及保洁 |  |
|  |  |  |  |  | 防 火 治安处 | 校园内车辆疏导、校园安全 | 预留图书馆前车位 |
| 2 | 图书馆报告厅 | “生命 责任 起点”校庆典礼 | 11月5日14:00-15:10 | 文艺表演 | 团 委 | 校歌表演唱 | 提供时长、表演者代表 |
|  |  |  |  | 主持人入场 | 校 办 | 宣布庆典开始 |  |
|  |  |  |  | 上级领导讲话 | 校 办 | 准备讲话稿 | 秘书长赵显 |
|  |  |  |  | 宣读贺电 | 教务处 | 收集贺电内容 | 联系医学院校 |
|  |  |  |  | 在校生讲话 | 学务处 | 确认人选、发言稿 |  |
|  |  |  |  | 毕业生讲话 | 药学系 | 协助确定人选、发言稿 |  |
|  |  |  |  | 合作签约 | 校 办 | 韩国世翰大学 “护理专升本”合作 | - 设计揭牌、签约形式； - 准备相关签约协议； - 提供LED背景素材； - 提供解说词； - 团委安排礼仪队 |
|  |  |  |  |  | 教务处 | 九台区医院“校企合作” |  |
|  |  |  |  |  |  | 吉大一院“实习基地” |  |
|  |  |  |  |  |  | 吉林心脏病医院“带薪实习” |  |
|  |  |  |  |  |  | 康奈尔药业“现代学徒制” |  |
|  |  |  |  |  |  | 吉林大药房“现代学徒制” |  |
|  |  |  |  | 校长致辞 | 校 办 | 准备讲话稿 |  |
|  |  |  |  | 主持人 |  | 结束语 |  |
|  |  |  |  | 节目表演 | 工会 | 3个节目 | 做ppt背景、提供节目单 |
| 3 | 校 园 | 自由 活动 | 11月5日15:10-16:30 | 晚餐 参观 交流 | 饮食服务中心 | 晚餐接待 | 考虑承接量和用餐秩序、环境卫生，制定工作方案 |
|  |  |  |  |  | 系部、模拟医院、校办 | 参观场馆 | - 生命科学馆、模拟医院、校史馆全程开放，预留解说人员； 2. 参观人员签到、题字 |
|  |  |  |  |  | 系部 | 与校友交流；送机、送站 | 系部自行安排 |
|  |  |  |  |  | 团委 | 礼仪队配合引领 |  |
| 4 | 荟萃 广场 | “生命之光” 联欢会 | 11月5日16:30-17:30 | 师生联欢 燃放烟花 | 学务处 团委 | 1. 布置场地（舞台、灯光、音响） 2. 安排观众座位 3. 整体策划、编排晚会内容 4. 确定主持人 5. 组织学生活动、演出 | 制定工作方案、提供节目单 |
|  |  |  |  |  | 总务处 防 火 治安处 | 燃放烟花 | 确定烟花样式、数量，确定燃放的安全地点，制定工作方案 |