长医高专党字〔2010〕第16号            签发人：马 平

迎接教育厅大学生思想政治教育工作评估

工 作 方 案

为进一步加强和改进大学生思想政治教育，科学有效地开展大学生思想政治教育评估工作，2010年6月—12月期间，教育厅将对我校开展大学生思想政治教育工作评估。为切实做好各项迎评准备工作，特制定此方案。

一、迎评机构及人员分工

学校成立大学生思想政治教育迎评领导小组，负责迎评工作的统一调度和指挥，人员组成如下：

组  长： 马  平  张湘富

成  员： 周毅刚  刘英芳  刘  伟  王作刚  杨永太  孙猛刚

刘大程   张  旭  赵陆陆  胡静涛  张  立  于海涛  周晓刚

马爱民   王  莹  王   才 王迪新  赵学峰  李  新  刘丹丹

董佩玲   张鹏飞  周洪凯

迎评领导小组下设办公室，挂靠党委宣传部。

办公室主任：周毅刚

副主任：于海涛 王迪新 赵学峰

办公室主要负责协调、推进各项迎评工作。主要设三个迎评工作小组：材料一组、材料二组、会务接待组。人员组成及分工如下：

1．材料一组

组  长：王迪新

成  员：王  莹  赵学峰  刘丹丹

主要工作内容：

（1）负责撰写评估自评报告。

（2）起草评估主汇报材料，制作PPT。

2．材料二组

组  长：于海涛

成  员：杨鑫  李新  董佩玲  张鹏飞  李凌霄  赵丹妮  何兰

主要工作内容：

（1）准备、收集、整理教务处、马列教研部、学工部、各系部和其他相关各部门的迎评材料。

（2）填写各部门的《材料审核索引表》。

3．会务接待组

组  长：张旭

成  员：马龙  顾鸿鹄  杨敬然  文世良 马艳慧 杨柳

主要工作内容：

（1）负责汇报会、专家讨论会等会议的议程制定、会场布置及相关会务工作。

（2）负责专家行程安排，车辆调配等。

（3）负责评估专家实地考察活动以及各种会议的相关摄影、录像工作。

（4）负责校内宣传报道，包括迎评宣传标语的制作、悬挂张贴以及各种会议的条幅制作等。

（5）印制评估专家、工作人员胸卡。

二、时间安排

评估期间为6月15日——12月31日，具体分为三个阶段：

第一阶段：6月15日——9月30日，按教育部制定的《大学生思想政治教育工作测评体系》和《高等学校思想政治理论课建设标准》进行全面自查。

第二阶段：10月10日——10月31日，专家组对自查后申报的学校进行检查评估。

第三阶段：11月——12月，专家组对未申报的学校进行检查评估。

三、迎评工作安排

1．学校在9月20日前形成自查报告，填写自制材料审核索引表，待专家组进校后抽查验证。

2．专家组进驻学校实地评估，通报检查评估初步结果，并提出整改意见和建议。

3．评选吉林省大学生思想政治教育先进集体。

四、部门具体分工

（一）宣传部（即迎评办公室）：

1、制定迎评方案；

2、列解迎评指标；

3、协调、督促、检查各相关部门迎评工作；

4、负责与教育厅的具体联络。

（二）其他各相关部门：详细见《大学生思想政治教育检查评估迎评指标体系列解分工表》。

五、工作要求

1．各相关部门要高度重视，组织召开专题会议，进行专项部署，做好自查工作。

2．要把这次检查评估工作与开展创先争优活动结合起来，深入挖掘开展大学生思想政治教育的工作先进典型，利用校内外新闻媒介广泛宣传，形成良好的舆论环境和氛围。

3．迎评各相关部门设联络员一名，负责本部门迎评材料的收集、整理与上报。

4．根据评估要求，各部门提供的材料、数据，以2007年、2008年、2009年（近三年）为主，支撑材料确保丰富、全面，尽可能为原件，若为复印件，应加盖部门或学校公章。

附：

1．《关于开展吉林省大学生思想政治教育试评估有关工作的通知》

2．《长春医学高等专科学校《高等学校思想政治理论课建设标准》指标列解任务书》

3．长春医学高等专科学校《普通高等学校大学生思想政治教育工作测评体系》指标列解任务书

大学生思想政治教育工作迎评办公室

2010年6月28日