长春医学高等专科学校文件

长医高专校字[2010] 53号                    签发人：张湘富

关于核算各专业办学成本的实施方案

为了合理利用教学资源，节约成本，学校拟对系、部各专业办学成本实行定额管理。为了能够科学、合理的确定各专业办学成本，学校特成立核算领导小组对系、部各专业办学成本进行核算。今年将核算低值易耗品，其他成本项目逐年推进，具体方案如下：

一、组织机构及职责

组  长：张湘富   刘   伟

职  责：制定相关政策，指挥调动领导小组成员工作，并监督其工作运行。

副组长：周晓刚

职  责：具体指导各系、部教学负责人工作。

组  员：于景龙、周银玲、王晓琳、王春梅、张明淑、王  宁、

赵学峰、史冬梅、金  艳、周洪凯、倪  影

职  责：根据教学计划提供各专业各门课程每学时实际消耗低值易耗品数量。

下设核算小组办公室：计划财务处。

职   责：负责协调收集原始数据及核算。

二、工作原则：统一核算口径、科学合理、符合实际。

三、数据来源：计划财务处及各系、部。

四、数据范围：2009年9月-2010年7月在校生各专业消耗低值易耗品实际数据。

五、 时间推进：

1、确定低值易耗品项目；9月3日-9月9日

2、根据教学计划确定各专业各门课程每学时实际消耗低值易耗品数量：9月10日-11月30日  （系部提供数据10月10日之前）

3、数据汇总分析：12月1日-12月15日

4、形成分析报告：12月16日-12月22日

5、反馈：12月23日-12月31日

6、确定系部低值易耗品定额：2011年1月1日-15日

二〇一〇年九月三日

主题词： 核算  各专业  办学成本 方案

抄送：校领导，各处室、系（部）

校对：黄金凤                        2010年9月3日印发

（共印1份）