长春医学高等专科学校

第二十届田径运动会

暨2017年大学生体育文化艺术节开幕式

工作实施方案

2017年是实现医专百年梦的起始年，为丰富校园体育文化生活，增强师生员工体质，激励全校师生对标高位，力争上游，学校定于2017年5月19日举办以“聚焦百年梦，携手创辉煌”为主题的第二十届田径运动会暨2017年大学生体育文化艺术节开幕式。为了确保在“运动会”期间能够及时、快速、高效、有序地做好各项工作，特制定本方案：

一、时    间：2017年5月19日

二、地    点：学校运动场

三、参加人员：全校师生

四、赛会组织机构

大会主席团

成  员:	姜元生、张湘富、赵  欣

胡静涛、刘  洋、刘力为、马  龙、王迪新、张  旭、孙  莹、于景龙、于海涛、杨  鑫（按姓氏音序排列）

马春新（学生会主席）

大会办事机构

指挥部     总指挥:  张湘富

副总指挥:赵  欣

组织组     组  长:	刘力为

副组长:  马  龙

成  员:	李  宏、胡皓月、李佳卉、薄  英、韩  莉

宣传报道组 组  长:	王迪新

成  员:	文世良、孙  炬、郎  勇、别洪江、李  雪、

李春赫、李  游、朱  岩

保卫组     组  长:	张鹏飞

成  员:	王  东、李学庆、陈小平、马  鹏

医务组     组  长:	赵  冰

成  员:	张春英、张鏖谧

后勤组     组  长:	于海涛

成  员:	洪  伟、杨  江、王  蒙、黄学信

奖品组     组  长:	张  旭

学生奖品组 成员:丁群荣、黄岚

教工奖品组 成员:杜红燕、马艳慧、王金喆

精神文明评比、文艺表演评比委员会

组  长：胡静涛

组  员：刘  洋、于景龙、董佩玲、王春梅、李桂波、赵环宇、刘丹丹、

李杉杉、吉  璐

裁判员名单

总   裁    判   长:	张庆春

赛前控制中心主裁判:	李启龙

赛前控制中心裁判员:	杨智源、谢蕙明、学生4人

发  令  长: 张国庆

发  令  员: 杨立明  王文亮、学生2人

检  查  长: 倪春玲

检  查  员: 吕冠薇、王波、汪春红、刘海英

终点计时长: 宋志明、边洪鑫

终点计时员: 宋晓环、魏玺峰、槐影、许莉、于翠萍、倪影、杨春花、王  刚

终点记录:   邴金兰、徐春卉、荆淑杰

终点司线员: 学生2人

联络员:	    学生4人

田赛裁判长: 李洪臣

掷部裁判长: 佟光辉

掷部裁判员: 赵桂杰、陈丹、宋晓波、周广德、张义鑫、任佳伟、

学生4人

跳部裁判长: 张润鑫

跳部裁判员: 何丽艳、张晓楼、徐光辉、邹文华、陈松、李凌霄

学生2人

集体项目裁判长: 王晓丽

集体项目裁判员: 易昕晔、于蒙、梁远、韩东涛、高鑫、王为、赵学锋

学生2人

编排记录公告主裁判:	郭煜

编排记录公告裁判员:	龙宇翔、王 新、唐 娜、史丽雯、夏 潇、学生2人

场地器材组组长:	崔凤勇

场地器材组成员:	学生6人

五、各组工作任务

（一）组织组

1、负责协调各组工作，督促、检查各组工作的落实情况，下发运动会的各项通知；

2、参加开幕式校领导的邀请、服务及主席台布置、卫生清扫、物品保管；

3、运动会会序、开幕词和闭幕词的撰写并主持开、闭幕式；

4、赛会期间的组织及总体协调工作；负责会后相关材料的整理归档；

5、运动会紧急用车调度；

6、安排、训练、检查先导队；

7、安排检阅队伍顺序，组织预检等。

（二）宣传报道组

1、负责营造会场气氛，负责赛事当天照相、录像，及相关音像资料的留存；

2、负责运动场地的彩化宣传；

3、负责运动会主题背景板的设计及制作；

4、运动场管理规定的宣传工作；

5、运动会期间音响及相关设备准备工作；

6、组织大会献演节目，审阅、统计、播报赛事当天稿件；

7、收集各检阅队伍大会解说词；

8、配合组织组做好开、闭幕式的各项宣传工作；

9、运动会期间播音工作。

（三）保卫组

1、负责校园巡视、疏导车辆、保障校园安全；

2、负责运动会现场秩序维护、处置突发事件等；

3、负责运动会期间各楼安全保障。

（四）医务组

1、负责对运动前后注意事项及运动保健、运动常识等健康宣传；

2、负责赛会期间的急救工作。

（五）后勤组

1、负责平整运动场场地及运动场周边卫生清理；

2、负责运动场主席台的修缮；

3、负责运动会所用器材的制作、修理，电路布线；

4、运动会期间的班车保障；

5、运动会结束后的有关收尾工作。

（六）奖品组

1、负责购买奖品；

2、按规定的奖项、标准统计份数，按份数购买；

3、审核领取者资格，核对奖项、参赛人员名单及成绩，按奖项、名次标准发放。

（七）精神文明评比、文艺表演评比委员会

1、负责制定《精神文明评比条件及评比办法》；

2、制定《文艺节目优秀表演奖评比标准》；

3、购买、书写奖状；

4、负责运动会期间精神文明、文艺节目表演的检查与评比，确定获奖单位；

5、组织颁奖、领奖。

（八）裁判组

1、负责运动场地画线；

2、负责预赛、决赛的组织，赛事的裁判、比赛成绩的汇总等；

3、负责程序册的制定及发放；

4、负责工作人员胸卡的制作及发放；

六、要求

（一）各工作组要按照分工细化职责、各司其职；

（二）全体工作人员要团结合作、协调一致，确保运动会圆满、顺利地进行。