2012年宣传思想文化重点工作推进计划

| 序号 | 主 要 内 容 | 牵 头 部 门 | 时 间 安 排 | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 制定实施方案，办活“文化沙龙” | 党委宣传部 校工会 | 3月底启动 贯穿全年 | 各支部书记起示范作用 |
| 2 | 细化评比内容和标准，做实“高校文明杯” | 党委宣传部 | 4月下发实施方案 7月份考核 11月份出结果 | 自荐、初评、总评 |
| 3 | 学雷锋活动常态化，以雷锋精神促发展 | 党委宣传部 学工部 | 3月底实施 贯穿全年 | 全体践行 |
| 4 | 开展“唱、传、讲、读”活动 | 学工部 党委宣传部 | 3月底启动 重点在上半年 | 以学生为主体 |
| 5 | 省级文明单位建设 | 精神文明建设办公室 | 全年 | 系（部）处（室）共建 |
| 6 | 细分、细化、落实“文化校园愿景” | 校长办公室 党委宣传部 | 已启动 贯穿全年 | 系（部）处（室）共建 |
| 7 | 加大对外宣传力度 | 党委宣传部 | 全年 | 全体总动员 |
| 8 | 成立“理论宣讲团” | 党委宣传部 | 3月底 | 各支部推荐+自愿报名 |
| 9 | 成立思想教育研究会 | 党委宣传部 | 3月底 | 学校研究决定 |
| 10 | 组织德育教育研讨会 | 党委宣传部 医学人文部 | 4月上旬 | 教务处、学生处参加 |
| 11 | 假日学校 | 宣传部 科教处 后勤办 | 暑假前 寒假前 | 全员参与 |
| 12 | 医道大讲堂 | 校办 |  | 全员参与 |
| 13 | 文化校园、评估、绿色医专专题报道 | 党委宣传部 | 全年穿插进行 |  |
| 14 | 发现和挖掘典型人物与事迹 | 党委宣传部 | 4月启动 贯穿全年 | 系（部）处（室）推荐 |
| 15 | 文化校园建设成果征文比赛、摄影展 | 党委宣传部 | 12月份 | 各支部 |
| 16 | 学习十八大精神 | 党委宣传部 | 10月份 | 中心组带头学 |
| 17 | 升级校内传媒宣传平台 | 党委宣传部 | 上半年完成 | 侧重新闻宣传 |
| 18 | 提升标准，加强宣传队伍建设 | 党委宣传部 | 上半年完成 | 发挥各类人员作用 |

党委宣传部 2012-3-14