长春医学高等专科学校文件

长医高专校字[2010]60号                   签发人：张湘富

2010年冬季防火工作方案

冬季历来是火灾事故多发期，为切实做好我校今冬明春的防火工作，预防和杜绝火灾事故的发生，扎实推进构筑消防安全“防火墙”工程，全面提高我校抵御火灾能力，保障校园和谐、安全、稳定和师生生命财产安全，特制定冬季防火工作方案。

一、指导思想

以深入学习实践科学发展观为指导，以《中华人民共和国消防法》为依据，以公安部构筑社会消防安全“防火墙”工程文件精神为指针，认真贯彻、落实各级《冬季防火工作方案》精神，突出重点、明确目标、落实责任，全力检查和消除火灾隐患，加强消防宣传教育和培训，提高师生消防安全意识和自防自救能力，确保冬季无火灾事故发生，为我校的全面发展创造良好的消防安全环境。

二、时间安排

今年的冬季防火工作从2010年11月1日起至2011年3月5日结束。

三、组织领导

成立冬季防火工作领导小组

组  长：张湘富

副组长：刘英芳

成  员：各处（室）、系（部）负责人

领导小组下设办公室，负责全校冬季防火工作期间的日常工作，办公室设在保卫处。

四、方法步骤

（一）动员部署阶段（10年11月1日至11月15日）

各部门应成立冬季防火工作领导小组，针对本部门的实际情况制定相应的冬季防火工作措施，明确分工，落实责任。及时召开冬季防火动员部署会议，结合“119”消防宣传活动，集中力量掀起声势浩大的消防宣传教育高潮。

（二）检查整改阶段（10年11月16日至11年2月20日）

1、部门自检自查。部门消防安全责任人要对本部门消防安全工作进行一次全面的自检自查，重点检查违规使用电器情况，私接乱拉电源情况，疏散通道、安全出口是否畅通情况，落实消防安全责任制情况等等。对自检自查过程中发现的火灾隐患和消防安全问题要立即进行整改，对不能当场整改的火灾隐患要及时上报。

2、学校联合检查。学校在明年一月初将组织有关部门进行全校范围的联合检查，由领导带队组成检查组，深入开展火灾隐患排查整治工作，在排查中如果发现消防责任部门不能及时消除或上报火灾隐患除了下达限期整改通知书以外，对相关责任人进行严肃处理。

3、提高消防安全“四个能力”

要认真组织本部门职工学习消防安全“四个能力”相关知识，即：检查消除火灾隐患能力、扑救初起火灾能力、组织人员疏散逃生能力和消防宣传教育培训能力，并在适当时机组织火灾逃生演练，提高自防自救能力。

（三）验收评比阶段（2011年2月21日至3月5日）

各部门要对防火工作进行认真总结，及时上报工作情况，并接受学校的检查验收。

五、主要任务及措施

（一）积极发动，做好动员部署工作

要针对冬季火灾特点，按照“冬防秋抓，冬防秋治”的总体思路，对冬防工作及早研究，精心组织，周密部署，明确消防工作任务和目标，落实消防工作责任，制定工作措施，落实工作职责和任务。

（二）进一步落实消防安全责任制

要贯彻落实各项消防法律法规，建立和完善校长负总责、各部门齐抓共管、部门管辖（场所）自管自查、保卫处监督指导、全校师生共同参与的消防工作新机制、新模式。要切实负起对消防安全工作的领导、管理之责，主动抓好消防安全工作。确定各级、各岗位的消防安全责任人，提高消防工作的自觉性。

（三）大力开展消防宣传教育工作

要积极开展消防安全宣传教育工作，充分利用各种宣传方式普及用火用电常识，有计划的学习消防法规，通过举办消防知识讲座、利用版报、横幅、网络等宣传方式，大力宣传消防法，使之深入人心，真正形成“人人重视消防工作”的良好局面。

（四）全面开展冬季防火安全大检查

以查责任、查制度、查隐患为主要内容，开展全方位多层次的防火安全检查工作，对存在的隐患问题要立即汇报，限期整改。对公众聚集场所、易燃易爆场所、重点要害部位，及时检查消除各类火灾隐患。

六、几点要求

1、各部门要认真落实《方案》精神，及时动员部署，宣传教育，在检查整治的基础上，组织自查，发现隐患及时上报。

2、11月15日定为学校冬防宣传日，各部门要大张旗鼓的开展防火宣传，至少一期板报、两幅标语，造成声势，人人皆知。各系部要建立自己的防火档案，有计划的进行防火检查和监督，要真正把防火工作做为重点和长效的工作来抓。

3、严格落实值班、值宿制度。冬防期间，增加值班、值宿人员，重点岗位、部位要认真巡视、死看死守，充分落实消防安全责任制。

4、保卫处担负全校防火检查、监督、指导工作，要经常深入到各系（部）及要害部位检查防火工作落实情况，消除隐患，确保学校安全及校园的和谐稳定。

二〇一〇年十一月八日

主题词： 2010  冬季  防火  工作方案

长医高专校长办公室

校对：黄金凤                                    共印3份