长春医学高等专科学校党务政务

工作规程修订建设方案

规章制度是学校管理的基础，其完善程度是衡量一所学校办学水平的标志。随着学校的快速发展，现行制度已经很难适应新形势的需要。为此，学校决定对其进行修改与完善。

一、指导思想

以国家政策、法规为依据，从学校实际出发，建设一套科学、规范和操作性、指导性强的制度体系，促进学校核心竞争力的提升，为建设国家级示范性高等职业院校打下坚实的基础。

二、工作目标

（一）形成科学管理的制度体系和运行机制。

（二）增强自我发展的活力，不断提高办学效益。

（三）人尽其才、物尽其用，营造和谐的校园环境。

（四）弘扬医专精神，传承、创新校园文化。

（五）提高人才培养工作水平。

三、组织机构

学校成立制度建设委员会，下设8个建设组，1个办公室。

（一）制度建设委员会

组  长：马平  张湘富

副组长：周毅刚 刘英芳 刘伟 王作刚 杨永太 孙猛刚  刘大程

成  员： 各部门负责人

（二）制度建设组

1、第一组

组长：张湘富

部门：校长办公室、财务处、外事办公室

2、第二组

组长：周毅刚

部门：党委办公室、党委宣传部、图书馆、党支部

3、第三组

组长：刘英芳

部门：学生处、事业发展处、团委、系部（学生工作）、心理咨询中心、保卫处、大学生活动中心

4、第四组

组长：王作刚

部门：人事处、设备处、系部（行政工作）

5、第五组

组长：刘伟

部门：教务处、科教处 、高教研究室、示范校建设办公室、督导组、系部（教学工作）、模拟医院、社区医院

6、第六组

组长：杨永太

部门：后勤办、物业公司、饮食服务公司、系部（后勤工作）

7、第七组

组长：孙猛刚

部门：纪检、监察审计处

8、第八组

组长：刘大程

部门：工会 、分工会

（三）办公室设在校长办公室

四、修订及建设内容

（一）修订内容：

1、工作职责

2、工作制度

3、工作流程

（二）建设内容：工作标准及评价体系

五、建设构想

根据学校部门工作性质，拟编辑成11册《工作规程》。

第一册：《长春医学高等专科学校党群工作规程》

第二册：《长春医学高等专科学校政务工作规程》

第三册：《长春医学高等专科学校学生工作规程》

第四册：《长春医学高等专科学校教科研工作规程》

第五册：《长春医学高等专科学校成人教育工作规程》

第六册：《长春医学高等专科学校社区医院工作规程》

第七册：《长春医学高等专科学校图书馆工作规程》

第八册：《长春医学高等专科学校后勤工作规程》

第九册：《长春医学高等专科学校安全工作规程》

第十册：《长春医学高等专科学校系（部）工作规程》

第十一册：《长春医学高等专科学校工作标准与评价体系》

六、日程安排

总体建设时间：2008年10月—2009年5月，具体分为三个阶段。

（一）第一阶段：2008年10月—2009年2月末

任务：修订工作职责、工作制度、工作流程

（二）第二阶段：2009年3月—2009年4月末

任务：制定工作标准及评价体系（详细方案另发）

（三）第三阶段：2009年5月8日—20日

任务：编辑成册

七、修订的程序及具体日程

1、学习相关政策法规及业务知识（10月9—12日）。

2、查找本部门现有制度及工作存在的问题和不足（10月13—19日）。

3、构思本部门制度框架（10月20—26日）。

4、向主管领导汇报（10月27—31日）。

5、部门负责人向制度建设委员会汇报（11月3—10日）。

6、起草和修订本部门制度内容（11月11日—12月31日）。

7、向有关部门、人员征求意见和建议（09年1月5日—放假）。

8、修改、编辑成册（09年3月—5月20日）。

2008年10月9日