评估回头看自查工作实施方案

----成教部

为巩固评估成果，进一步提高学校的整体工作水平、教学管理水平和教学质量，按照学校统一部署和要求，特制订成教部评估回头看工作实施方案。

一、指导思想

以《关于迎接评估专家回访工作实施方案》为指导，学校迎接评估“回头看”活动为契机，以痕迹化管理为重点，以促进评估工作日常化为目标，认真总结成教部评估一年来的工作。加强领导、精心部署、狠抓落实，遵照“以评促改、以评促管”的方针，坚持实事求是的工作态度，全员参与，查找不足。通过互查，学习他人长处，来补自己不足。使成教部管理水平和工作质量更上一个新台阶。

二、组织机构

为加强对评估“回头看”工作的组织与领导，使这项工作有组织、有计划、有步骤顺利开展，成教部成立了“自查领导小组”：

（一）人员组成：

组 长 ：佟晓光

副组长：李桂波   李雁萍

成  员：丁建红  杜海鹏

（二）分工：

1、佟晓光：负责全面工作，包括党务工作。

2、李桂波：负责教务教学方面材料整理等方面的组织领导工作。

3、李雁萍：负责培训工作材料整理等方面的组织领导工作。

4、丁建红：（1）负责学生管理（包括招生）方面的材料整理等工作。（2）负责党支部宣传工作方面的材料整理工作。

5、杜海鹏：（1）负责综合科（包括微机室）方面的材料整理等。（2）负责党支部组织工作方面的材料整理等工作。

三、具体要求

（一）要充分认识本次活动的意义和目的，要把日常工作与评估标准要求有机的结合起来，科学合理准确的把评估内容融于日常工作之中。用评估思想和迎评回访条目的具体内涵指导规范我们的各项工作。

（二）从现在开始至28日，成教部各项工作都要以评估回头看为中心，严格按照“迎评回访推进计划”周密组织，细致落实。

（三）按照“迎接评估回访检查细则”，把具体工作任务分配到科室，层层分解、责任明确，落实到人。

（四）每位教职员工，都要以高度的主人翁精神，积极参与到本次活动中，全员参战、无私奉献，以优异的成绩迎接评估回访。

四、推进计划

（一）5月7日：成教部全体职工大会，学习宣传、动员发动。制定《成教部评估回头看自查工作实施方案》。

（二）5月7—15日：迎评回访材料整理、自查整改阶段。

（三）5月16日：召开科级以上干部会议，由各科长汇报自查情况、评估条目完成情况。没完成的说明原因及下一步计划等。

（四）5月19日：在主任带领下四个科室间互查。发现问题，及时改进。

（五）5月20日：查漏补缺，进一步完善各种材料。

（六）5月21-28日：接受各系部、各教研室之间互查。

（七）团队答辩（执行学校时间安排）。

五、检查方式

（一）听：听取各科室负责人汇报部门一年来工作完成情况。包括本部门存在的问题和整改设想。

（二）查：查看各科室原始资料积累、数据信息资料是否规范；部门工作有哪些创新；材料归档是否科学系统。

（三）看：实地检查工作情况。包括室内卫生、工作环境、管理情况等。

（四）问：互查结束以后，参加学校自评工作情况团队答辩。各科室负责人陈述本部门工作职责等情况。具体分工如下：

1、行政、党务：佟晓光

2、教学管理：李桂波

3、培训工作：李雁评

4、学生管理：丁建红

5、综合管理（后勤、电教）：杜海鹏

六、检查内容

1、按照学校下发的“迎接评估回访检查细则”。

2、党支部建设评估材料。

七、评估回访（回头看）工作总结

本次评估回访工作意义重大，它不仅是对成教部工作的一次综合评价，更是对我部全体工作人员精神风貌和综合素质的一次大检阅。所以，在本次活动结束后，成教部要对本次工作的完成情况做好总结。对勇挑重担、工作认真、不畏辛苦，做出突出贡献的集体和个人，要及时给予表扬与鼓励；因数据不准、材料不全、或草率敷衍而影响成教部的，要给予批评和教育。

二〇〇八年五月七日