长春医学高等专科学校

2010年吉林省（长春地区）

社区卫生人员岗位培训统一考试实施方案

受长春市卫生局委托，2010年吉林省长春地区社区卫生人员岗位培训统一考试继续由我校承办。在我校共设22个考场。本次考试共有考生614人，涉及长春市和外五县的几十个社区卫生服务机构。为了顺利完成此次考试工作任务，结合吉林省卫生厅和卫生局的相关要求，特制定本实施方案。

一、工作目标

全力支持、配合卫生局做好本次统一考试工作，展示我校风貌，认真组织，周密安排，明确任务，责任到人，确保各项工作准确无误。

二、组织领导

组  长：郗书元  张湘富

副组长：刘  伟  王力光

组  员：张  旭  郝文红  佟晓光  于海涛  王  才  马维娜  李桂波

田  伟  杜海鹏  孟  颖  田晓林

三、具体分工及职责(详见附表1)

四、考试信息

1、考试时间：

2010年12月18日上午8：30——11：00。

2、考试地点：

老解剖楼1-3层。

五、考试专业、人数及考场安排（详见附表2）

六、工作要求

1、请各相关部门按照本实施方案分配的具体工作和职责明确责任，细化落实。

2、请各部门按照时间要求，准时完成各项任务，确保考试工作安全有序地进行。

附表1：

具体分工及职责

| 序号 | 责任部门 | 工作职责 | 时间要求 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 校 办 | 1、负责接待上级领导（卫生局、卫生厅）。 2、接待室水果、茶点准备。 3、安排上级领导、巡视员午餐。 | 18日上午8：30 老解剖楼一楼5103教室 |
| 2 | 成教部 | 1、负责与卫生局、卫生厅联系考务方面事宜 | 12月9-17日 |
|  |  | 2、协调学生处考场布置 | 12月13-17日 |
|  |  | 3、验收考场，封楼 | 12月17日17：30前 |
|  |  | 4、安排考场及监考 | 12月16日 |
|  |  | 5、制作考场分布示意图、考生违纪处理规定、考场规则放大、布置考场引导信息等。 布置地点：老解剖楼一楼大厅及考生从进大门到考场的沿途。 | 12月17日17：30前 |
|  |  | 6、考前监考人员培训。 | 12月18日7：20 |
|  |  | 7、考试备品准备及收发：工作人员牌、铅笔、碳素笔、小刀、橡皮等。 | 17日16：00前 |
|  |  | 8、考场引导：负责引导考生准确进入考场；组织考生有秩序的退出考点。 | 18日早8：00和11.00 |
|  |  | 9、收发试卷：相关人员负责试卷、答题卡收发工作，确保准确无误。 | 18日7：30和11：00 |
|  |  | 10、收发考试备品、工作人员挂牌。 | 18日7：30和11：00 |
| 3 | 学工部 | 1、整理教室、摆放桌椅 | 17日16：00前 |
|  |  | 2、验收考场准备情况 | 17日16：00 |
|  |  | 3、考试结束后，将桌椅恢复原样 | 18日考试后 |
| 4 | 后勤办 | 1、考试当天的班 ：12月18日早6：30从红旗街发1、2、3、4线班车（4线班车6：15分发车）；中午12：05在综合楼门前发车 | 18日早6：30或6：15 中午：12：05从学校发车 |
|  |  | 2、维护好校园环 和楼内卫生 | 18日上午 |
| 5 | 保卫处 | 1、考前封 老解剖楼大门 | 17 17 3 |
|  |  | 2 开考前考点秩序的维护，安置好考生所带车 ，做好校园内巡视工 。 | 18日7：30前 |
|  |  | 3 协助成教部阻止与考试无关的人员进入考点。 | 18日8：00 |
|  |  | 4、开考后清理考点内与考试无关人员，保持考点内肃静。开考三十分钟后，不准考生入场和退出考点。 5、除考试工作人员及上级机关来考点巡视考场外，其他人员一律谢绝入内。 | 18日上午 |
|  |  | 6、处理严重违纪、扰乱考场纪律、威胁监考人员人身安全的事件。 | 18日上午 |
|  |  | 7、认真组织清场，维护退场秩序。 | 18日上午11：00 |
| 6 | 教务处 | 1、协助成教部提供考场、监考人员名单。 2、其他需要沟通、协调的工作。 | 9-16日 |
| 7 | 宣传部 | 照相、宣传报道。 | 18日上午 |

附表2：

参加考试专业、人数及考场安排

| 考场 | 专业 | 准考证号 | 人数 | 教室 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | B超 | 201011001——201011032 | 32人 | 5101 |
| 2 | 检验 | 201012001——201012024 | 24人 | 5201 |
| 3 | 检验 | 201012025——201012050 | 26人 | 5202 |
| 4 | 口腔 | 201013001——201013032 | 32人 | 5203 |
| 5 | 药学 | 201014001——201014030 | 30人 | 5204 |
| 6 | 药学 | 201014031——201014060 | 30人 | 5205 |
| 7 | 药学 | 201014061——201014088 | 28人 | 5209 |
| 8 | 康复 | 201015001——201015030 | 30人 | 5210 |
| 9 | 康复 | 201015031——201015060 | 30人 | 5211 |
| 10 | 康复 | 201015061——201015088 | 28人 | 5212 |
| 11 | 放射线 | 201016001——201016023 | 23人 | 5301 |
| 12 | 放射线 | 201016024——201016046 | 23人 | 5302 |
| 13 | 心电 | 201017001——201017027 | 27人 | 5303 |
| 14 | 心电 | 201017028——201017055 | 28人 | 5304 |
| 15 | 护士 | 201018001——201018025 | 25人 | 5305 |
| 16 | 护士 | 201018026——201018050 | 25人 | 5306 |
| 17 | 全科 | 201019001——201019030 | 30人 | 5307 |
| 18 | 全科 | 201019031——201019060 | 30人 | 5308 |
| 19 | 全科 | 201019061——201019084 | 24人 | 5310 |
| 20 | 全科 | 201019085——201019108 | 24人 | 5311 |
| 21 | 全科 | 201019109——201019140 | 32人 | 5312 |
| 22 | 全科 | 201019141——201019173 | 33人 | 5313 |
| 合计 |  |  | 614人 |  |

成教部

二〇一〇年十二月十六日